## User
|  |  | UI Designing |  | HTML Conversion |  | Development |  | Testing |  | Note from Neural Team | Note from TKC Team
|  |  | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date
S.no | Modules | Breif
1 | User
1.1 |  | Register | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04
1.2 |  | Login | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07
1.3 |  | Forgot Password | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07
2 | Apply jobs
2.1 |  | Fill CAF form and Submit | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
2.1.1 |  | CAF 1 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
2.1.2 |  | CAF 2 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
2.1.3 |  | CAF 3 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
2.1.4 |  | CAF 4 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
2.1.5 |  | Thank you Page | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05
3 | UI Designing
3.1 |  | What is Monday morning | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | Content & images required
3.2 |  | How it works | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | Content & images required
3.3 |  | Testimonials | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | Content & images required
3.4 |  | Blog | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | Content & images required
3.5 |  | Contact | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  |  | Content & images required
4 | Dashboard
|  | User Dashboard | 2017-04-04 | 2017-04-05 | [6 empty] | Feedback required
5 | Assignment
5.1 |  | View Assignments | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11
5.2 |  | Perform & Upload Assignment | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-17
6 | Invite Section
6.1 |  | multiple invites from single window | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-11 | 2017-04-11
7 | Edit Profile |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-09
8 | Change Password |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-09

## Admin
|  |  | Designing |  | HTML |  | Development |  | Testing |  | Note from Neural Team | Note from TKC Team
|  |  | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date
S.no | Modules | Breif
1 | Dashboard
|  | Admin Dashboard | 2017-04-04 | 2017-04-05 | [6 empty] | Feedback required
1 | Login
1.1 |  | Login Page | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-09
2 | User Management
2.1 |  | Registered User
2.1.1 |  | Add | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10
2.1.2 |  | Block | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10
2.2 |  | CAF User
2.2.1 |  | Add | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10
2.2.2 |  | Block | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10
2 | Manage Assignment
2.1 |  | Check Assignment | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-14 | 2017-03-16
2.2 |  | Download Assignment | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 2017-03-14 | 2017-03-16
Feedback required